## Hoja1
Planificación y organización
Actividades |  |  |  |  | Octubre | [27 empty] | Noviembre
[5 empty] | Semana 1 | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3
Tarea | Responsable | Duración | Inicio | Fin | domingo | Lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | Lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | Lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | Lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | Lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | Lunes | martes | miércoles
Documentación | Matias Rossini | 1 día | 2023-10-08 | /10/2023
Instalación Composer | Matias Rossini | 1 día
Crear proyecto Laravel | Matias Rossini | 1 día
Instalar framework Tailwind | Matias Rossini | 1 día
Crear base de datos | Matias Rossini | 2 días
Selección de plantilla/Estilo | Matias Rossini | 1 día
Pagina de inicio | Matias Rossini | 3 días
Login + Creación de cuentas | Matias Rossini | 3 días
Pagina intranet | Matias Rossini | 4 días
Almacenar contraseñas | Matias Rossini | 2 días
Configuración de cuenta | Matias Rossini | 6 días
Seguridad webapp | Matias Rossini | 7 días
Seguridad BD | Matias Rossini | 4 días
Estilos paginas – inputs | Matias Rossini | 4 días
Sistema de templates | Matias Rossini | 9 días
Testeo general | Matias Rossini | 1 día
Debug | Matias Rossini | 1 día
Tiempo planeado
Tiempo actual
Descripción de tareas
Tarea | Descripción
Documentación | Creación del diagrama de Gantt, diagrama de contexto, diccionario de entradas y salidas, preliminar de datos, DFD, diccionario de procesos, mapa de navegación, análisis FODA
Instalación Composer | Instalación del gestor de paquetes PHP, Composer
Crear proyecto Laravel | Creación del proyecto Laravel (Mediante la consola)
Instalar framework Tailwind | Instalación del framework Tailwind siguiendo la guiá de Laravel
Crear base de datos | Creación de la base de datos en phpmyadmin
Selección de plantilla/Estilo | Selección de la plantilla y estilo a seguir para la creación de la webapp
Pagina de inicio | Creación de la pagina de bienvenida o inicio
Login + Creación de cuentas | Creación del login (modal) y sing in (Creación de cuenta).
Pagina intranet | Pagina de inicio una vez el usuario inicia sesión.
Almacenar contraseñas | Almacenado de las contraseñas en la base de datos (datos que el usuario guarda).
Configuración de cuenta | Permitir al usuario configurar datos de su cuenta en la webapp.
Seguridad webapp | Permitir al usuario ocultar/censurar sus contraseñas para solo verlas cuando el las requiera
Seguridad BD | Seguridad a la hora de almacenar los datos en la BD, haciendo que estos mismos tengan una buena encriptación.
Estilos paginas – inputs | Estilo a la hora de personalizar los campos donde se almacenan las contraseñas, permitiendo agregar un icono, titulo y descripción.
Sistema de templates | Creación de un sistema que permita un cambio de interfaz (Colores, tipografía) dependiendo de unas variantes predefinidas y la creación de una propia.
Testeo general | Testeo de todo el sistema
Debug | Corrección del código en caso de encontrar errores.